## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Ризик перевантаження сервера за великої кількості користувачів | Збої в роботі веб клієнта | 0.65 | 3.5 | 2.275 | Провести попереднє навантажувальне тестування та обмежити максимальну кількість користувачів | Перезапуск серверу | Велика кількість відвідувачів Дня відкритих дверей | Кабановський І.В.
2 | Слабкий GPS сигнал в будівлі | Некоректна робота програми | 0.9 | 3 | 2.7 | Гарно спланувати ключові точки маршруту, додати QR-мітки з геопозицією на них | Попросити волонтерів що допомагають на заході провести гостей, які мають проблеми з використанням застосунку | Збої в роботі програми | Ладіков М.Ю.
3 | Затримки в реалізації проекту | Незадоволеність замовника, погані оцінки за практику | 0.3 | 1.5 | 0.45 | Чіткий розподіл ролей і задач, створення календарного плану | Перерозподіл задач у випадку проблем, взаємодопомога | Просрочка здачі завдань | Кабановський І.В.
4 | Проблеми з відображенням на різних пристроях | Частина інтерфейсу прихована, кнопки не натискаються, застосунком незручно користуватися | 0.7 | 1.5 | 1.05 | Перед запуском провести тестування на різних пристроях і браузерах | Передбачити можливість прокручування або зміни масштабу вручну | Відгуки користувачів про некоректне відображення | Антонов С.І.
5 | Користувач відключив GPS або не дав дозвіл на використання геолокації | Застосунок не може визначити місцеперебування користувача | 0.75 | 3 | 2.25 | Створити пошагову інструкцію з виправлення проблем, а також текстовий варіант вказівок для маршруту | Якщо не вдається отримати дані про місцезнаходження, висвітити відповідне повідомлення і запропонувати інструкцію або текстовий режим | Не вдалося отримати дані про місцезнаходження | Калінічук С.Є.
6 | Несумісність додатка зі старими версіями браузера | Частина користувачів не зможе скористатися веб клієнтом | 0.3 | 4 | 1.2 | Використання технологій з зворотньою сумісністю | Запропонувати користувачам текстовий маршрут | Скарги користувачів на проблеми із запуском додатка | Галунько Б.В.
7 | Неправильне визначення аудиторії або локації | Користувачі можуть потрапити в неправильне місце або витратити зайвий час на пошук | 0.1 | 1 | 0.1 | Використання чіткої нумерації аудиторій, тестування навігації перед запуском | Швидке виправлення карти та маршрутів, рекомендації альтернативних шляхів | Користувачі масово повідомляють про плутанину в локаціях | Галунько Б.В.
8 |  |  | 0 | 0 | 0
9 |  |  | 0 | 0 | 0
10 |  |  | 0 | 0 | 0
11 |  |  | 0 | 0 | 0
12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0
Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Антонов С.І.
Гапонов Н.О
Дольнік Д.О.
Ігнатишин С.Л.
Кабановський І.В.
Калінічук С.Є.
Ладіков М.Ю.
Галунько Б.В.