## Ризики
# | Умова | Наслідки | Ймовірність (0-1) | Загроза (1-5) | Очікуваний вплив | Попередження | Реагування | Тригер | Відповідальний
1 | Ризик перевантаження сервера за великої кількості користувачів | Збої в роботі веб клієнта | 0.65 | 3.5 | 2.275 | Провести попереднє навантажувальне тестування та обмежити максимальну кількість користувачів | Перезапуск серверу | Велика кількість відвідувачів Дня відкритих дверей | Кабановський І.В.
2 | Слабкий GPS сигнал в будівлі | Некоректна робота програми | 0.9 | 3 | 2.7 | Гарно спланувати ключові точки маршруту, додати QR-мітки з геопозицією на них | Попросити волонтерів що допомагають на заході провести гостей, які мають проблеми з використанням застосунку | Збої в роботі програми | Ладіков М.Ю.
3 | Затримки в реалізації проекту | Незадоволеність замовника, погані оцінки за практику | 0.3 | 1.5 | 0.45 | Чіткий розподіл ролей і задач, створення календарного плану | Перерозподіл задач у випадку проблем, взаємодопомога | Просрочка здачі завдань | Кабановський І.В.
4 | Проблеми з відображенням на різних пристроях | Частина інтерфейсу прихована, кнопки не натискаються, застосунком незручно користуватися | 0.7 | 1.5 | 1.05 | Перед запуском провести тестування на різних пристроях і браузерах | Передбачити можливість прокручування або зміни масштабу вручну | Відгуки користувачів про некоректне відображення | Антонов С.І.
5 | Користувач відключив GPS або не дав дозвіл на використання геолокації | Застосунок не може визначити місцеперебування користувача | 0.75 | 3 | 2.25 | Створити пошагову інструкцію з виправлення проблем, а також текстовий варіант вказівок для маршруту | Якщо не вдається отримати дані про місцезнаходження, висвітити відповідне повідомлення і запропонувати інструкцію або текстовий режим | Не вдалося отримати дані про місцезнаходження | Калінічук С.Є.
6 | Некоректна робота GPS у місті | Неточні маршрути | 0.8 | 3 | 2.4 | Оптимізація алгоритму визначення місцезнаходження | Використання додаткових джерел геолокації (Wi-Fi, мобільні вежі) | Висотні будівлі блокують сигнал | Гапонов Н.О
7 | Високе споживання батареї додатком | Відмова користувачів від додатка | 0.7 | 2.5 | 1.75 | Оптимізація споживання енергії | Використання адаптивного режиму оновлення GPS | Неефективне використання ресурсів пристрою | Гапонов Н.О
8 | Збої у відображенні інтерфейсу на iOS | Збої у роботі додатка | 0 | 0 | 0 | Тестування на всіх основних платформах | Розробка універсального UI-коду | Некоректна адаптація під різні операційні системи | Гапонов Н.О
9 | Відмова користувачів через складний інтерфейс | Негативні відгуки користувачів | 0.5 | 3 | 1.5 | Проведення UX-досліджень | Спрощення дизайну та навігації | Надмірна кількість елементів на екрані | Гапонов Н.О
10 | Довгий час завантаження додатка | Низька лояльність користувачів | 0.7 | 3 | 2.1 | Оптимізація запитів | Використання кешування даних | Велика кількість непотрібних запитів до сервера | Гапонов Н.О
11 | Відмова користувачів від оновлення додатка | Використання застарілих версій | 0.5 | 2.5 | 1.25 | Комунікація переваг оновлення | Впровадження плавного переходу між версіями | Страх втратити дані або звичний інтерфейс | Гапонов Н.О
12 |  |  | 0 | 0 | 0
13 |  |  | 0 | 0 | 0
14 |  |  | 0 | 0 | 0
15 |  |  | 0 | 0 | 0
16 |  |  | 0 | 0 | 0
17 |  |  | 0 | 0 | 0
18 |  |  | 0 | 0 | 0
19 |  |  | 0 | 0 | 0
20 |  |  | 0 | 0 | 0
Перш ніж заповнювати цю таблицю замініть прізвища на листі "Люди" аби мати змогу обирати їх у графі "Відповідальний"!

## Люди
Антонов С.І.
Гапонов Н.О
Дольнік Д.О.
Ігнатишин С.Л.
Кабановський І.В.
Калінічук С.Є.
Ладіков М.Ю.